## Slide 1: Aufwandsschätzung
Wie viel kostet das Projekt?
Wann ist das Projekt fertig?

## Slide 2: Übersicht über Schätzverfahren

## Slide 3: Begriff
Bestandteil der Planung eines Softwareprodukts oder Arbeitspakets
Geschätzt wird
wieviel Personen
wieviel Zeit für die Arbeitsschritte oder Programmteile
welche Ressourcen gebraucht werden und
was es jeweils kostet.
Grundlage für ein Angebot, ob, wie und wann das Projekt gemacht wird

## Slide 4: Struktur der Kosten
Personalkosten (Hauptkosten)
Sachkosten
Kaufmännische Aufschläge
Notes:   Personalkosten (Hauptkosten)
  Sachkosten
    Computer, Rechenzeiten, Netzwerkkosten, Lizenzen (Betriebssysteme, Tools)
    Testhardware, Kurse, Reisekosten
    Sachkosten hängen auch von den Personalkosten ab
  Kaufmännische Aufschläge
    Realisierungsrisiko (Großteil der IT-Projekte wird abgebrochen, ist nicht machbar)
    Sicherheitsaufschlag für Fehleinschätzung (Eisberg-Faktor)
    Vorfinanzierungskosten
    Inflation, Personalsteigerungskosten
    Wechselkursrisiko (bei Auslandsprojekten)

## Slide 5: Personalaufwand
Schätzmethode ist abhängig von Größe des Aufgabenumfangs
Formel für ein mittelgroßes Unternehmen: Menge * Preis * Kompetenzfaktoren
Größenmaße (Mengen)
z.B: Lines of Code (LOC)
Probleme: Zeitaufwand ist schwierig zu schätzen
Zerlegung in Komponenten
Pflichtenheft
Einbau eines Korrekturfaktors
Notes:   Schätzmethode ist abhängig von der Größe des Aufgabenumfangs
Bei kleineren Projekten wird oft die Delphi-Methode verwendet.
Bei größeren Projekten: Vergleich mit anderen sehr großen Projekten
Herunterbrechen auf einzelne Teilaufgaben.
Formel für ein mittelgroßes Projekt:
Menge * Preis * Kompetenzfaktoren
  Größenmaße (Mengen)
Lines of Code (LOC)  problematisch
Function Points (FP)
Delivered Source Code Instructions (DSI)
Dokumentseiten
Probleme:
Menschen sind nicht gut darin, Zeitaufwand zu schätzen
Vorhersage des Programmcodes möglich
  Zerlegung in Komponenten
Genaue Definition des Leistungsumgangs
Vorliegen eines Pflichtenheftes
Daraus kann eine Liste der zu liefernden Komponenten erstellt werden.
Es kann der Umfang oder der Aufwand für jede Komponente einzeln geschätzt werden.
Schätzfehler: Einbau eines entsprechenden Korrekturfaktors

## Slide 6: Schätzmethoden
Delphi-Methode („Orakel von Delphi“)
Mehrstufiges Befragungsverfahren mit Rückkopplung
Analogie-Verfahren
Ähnliche Projekte, Auf- und Abschläge werden vorgenommen
Parkinson-Verfahren
„Arbeit dehnt sich aus, soweit es geht“: Bugdet und Endtermin entscheidend
Price-to-Win
Nicht die Funktonalität, sondern das Budget des Kunden steht im Vordergrund
COCOMO
„Constructive Cost Model“
Function Point Verfahren
Bewertung des Umfangs fachlicher Anforderungen an ein Softwareprojekt
Mit Hilfe math. Funktionen wird ein Zusammenhang zw. Parametern dargestellt.
Notes:   COCOMO
„Constructive Cost Model“
Mit Hilfe von mathematischen Funktionen wird ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Parametern dargestellt
Feststellung von: Personenmonaten, Gesamtdauer des Projekts
Function-Point-Verfahren (Functional Size Measurement)
Keine Aufwandsschätzverfahren, dienen zur Bewertung des Umfangs fachlicher Anforderungen an ein Softwareprojekt
Vorgehen:
funktionale Anforderungen werden in kleinste, für den Anwender sinnvolle Aktivitäten zerlegt
jedem Elementarprozess wird ein definierter Punktwert zugeordnet
Summe der Punktwerte aller Elementarprozesse ergibt die Functional-Size
Nachteile:
  Softwareprojekte lassen sich nicht nur an den fachlichen Anforderungen bestimmt
  Großer Aufwand
  Nachvollziehbarkeit
  Aktualität und Ungleichgewicht

## Slide 7: Quellen
https://dewiki.de/Lexikon/Aufwandssch%C3%A4tzung_(Softwaretechnik)
https://dewiki.de/Lexikon/Delphi-Methode
https://dewiki.de/Lexikon/Parkinsonsche_Gesetze
https://www.msg.group/images/msggroup/services/techrefresh/2013-09-24_TD_AUF.pdf